## Workflow
work flow geral
fase |  | COTAÇÃO |  |  | APROVAÇÃO |  |  | OPERAÇÃO
|  | Briefing | orçamento | apresentação | aprovação | Confirmação | Ajustes | Operação | viagem | fechamento
fazer | quem | comercial | operações | comercial | comercial | operação | financeiro | operações | operaçoes | operações
| o que | elaborar | planilha | apresentar | aprovar | confirmar serviço | contrato e pagtos | Opera VT e grupo | acompanha | fazer fechamento
| quem | todos | marketing |  |  | financeiro |  | RSVP | comercial | financeiro
| o que | alinhar | KV ST Belezura |  |  | elaborar contrato |  | organizar atendimento | acompanha | faturamento final
| quem |  | todos |  |  |  |  | marketing |  | comercial
| o que |  | alinhar |  |  |  |  | finalizar materiais |  | debriefing
| quem | [6 empty] | financeiro
| o que | [6 empty] | faturar
| quem | [6 empty] | comercial
| o que | [6 empty] | acompanhar

## Check list geral
CHECK LIST GERAL
Etapa | quem
COTAÇÃO / FECHAMENTO
Abrir número projeto no Pipeline | comercial
Abrir pasta com número do projeto no One Drive CLIENTES | comercial
Abrir canal no slack e convidar gestores de área | comercial
Salvar material briefing ou edital na pasta do Cliente | comercial
Pedir manual de marca e logo e enviar para cliente e salvar na pasta | comercial
Preencher cadastro de homologação | comercial
Preencher forms no Ariba se houver | comercial
Salvar planilha modelo cliente em PLANILHAS PRÉVIAS | comercial
Confirmar com cliente se todo o processo para concorrência está OK | comercial
Preparar o briefing do cliente | comercial
Montar agenda tentativa | comercial
Enviar briefing e agenda para email BRIEFINGS e agendar reunião brainstorming | comercial
Enviar link do briefing e agenda pós brainstorming para BRIEFINGS | comercial
Anotar datas no controle entregas - Pipeline | comercial
Definir quem será responsável pelo projeto em operações aéreo e terrestre | aereo e terrestre | gestora
Inserir nome do responsável aéreo e terrestre no slack | aereo e terrestre | gestora
Criar malha aérea e enviar pedido para consolidador | aéreo
Preparar planilha de áereo e liberar para operações | aéreo
Criar conceito | planejamento
Enviar conceito para BRIEFINGS e fazer reunião de apresentação conceito se necessário | planejamento
A partir do conceito e agenda pedir orçamento para fornecedores aereo e terrestre | operações
Elaborar KV | planejamento
Pedir orçamento brindes no Brasil (caso haja algo diferente do que é default) | marketing
Cocriar com comercial e fazer orçamentos brindes pré-viagem | marketing
Montar planilha material comunicação e brindes e enviar para operações | marketing
Fazer mockup dos materiais (brindes e comunicações) | marketing
Criar video defesa do destino (caso tenha) | marketing
Receber e analisar orçamentos DMC | terrestre
Criar uma agenda e enviar para BRIEFINGS | terrestre
Reunião de alinhamento intermediária com operações, comercial e planejamento | terrestre
Iniciar roteiro e belezura conforme agenda | planejamento
Montar Break com infos dos DMCs Analisar: dialoga com conceito? Tem ESG? Tem branding? Tem elemento UAU? Está dentro do budget? | operações
Liberar break para PLANEJAMENTO e RENATA para conferência | terrestre
Conferir se proposta tem elementos criativos (branding, ESG, uau, conceito) | planejamento
Atualizar roteiro e belezura conforme break liberado | planejamento
Salvar planilha comercial na pasta CLIENTES X COMERCIAL X PLANILHAS PRÉVIAS | terrestre
Fazer planilha comparativo destinos | terrestre
Enviar e-mail com planilha por email para COMERCIAL e PLANEJAMENTO com considerações no corpo do email e agenda e agendar reunião final (budget, etc) | terrestre
Analisar se planilha, conceito e belezura estão alinhados | terrestre e planejamento
Liberar belezura após o TERRESTRE liberar a planilha comercial | planejamento
Conferir tudo e se preparar para apresentação para cliente | comercial
Fazer follow up | comercial
APROVAÇÃO / NÃO FECHAMOS
Após receber do cliente a resposta sobre projeto, enviar e-mail em BRIEFING o status | comercial
Trazer o feedback detalhado do cliente (ganhando ou perdendo) | comercial
Perdemos: anotar no slack | comercial
Perdemos: avisar fornecedores | operações/aéreo
Ganhamos: celebrar muito - tocar sino. Alterar status no slack, CRM | comercial
Trocar a pasta de COTAÇÃO para operações (levando apenas destino vencedor), caso vencida concorrência | comercial
Enviar gift agradecimento | comercial
Enviar para o cliente: modelo de contrato e nosso fluxo de pagamento - copiar o financeiro | comercial
Abrir forms processo Uhuuu+ Ficha concierge + Ficha marketing + Ficha técnica | comercial
Enviar link forms Uhuu+Ficha técnica para relacionamento e operações e aéreo | comercial
Enviar Ficha concierge para Coordenadora Concierge | comercial
Confirmar quem será relacionamento ao cliente e faz reunião "passagem de bastão | comercial/relacionamento
Confirmar com cliente os dados Pinguim para cadastro (homologação) | comercial
Preencher Ficha técnica | operações/aéreo/marketing
Enviar link Ficha técnica para financeiro | operações/aéreo/marketing
Chamar reunião UHULL - confirmar serviços e prazos | comercial
Se contrato for modelo cliente envia para financeiro enviar para Juridico e segue o fluxo | comercial
Elaborar OS e enviar para financeiro | comercial
Cobrar contrato assiando do cliente e salvar na pasta | comercial
Envia email para operações e aéreo comunicando que contrato está assinado | comercial
A partir da Ficha de Marketing, pesquisar prazos de produção e disponibilidade do fornecedor - negociar custos | marketing
Refazer planilha de marketing e enviar para operações/comercial - | marketing
Pedir aprovação comercial para seguir com a produção de materiais | marketing
Renegociar custos com todos os fornecedores e solicitar condições de pagamento e cancelamento | operações
Reconfirmar as restrições de uso de marca do cliente (bebidas, cartão de crédito, pneu, montadora, etc) e enviar para operações | relacionamento
com base nas infos de fornecedores, montar cash flow e prazos para emissão e envia para financeiro | operações
Aprovar com cliente material de comunicação | comercial
Com base nas infos de fornecedores, montar cash flow e prazos para emissão e envia para financeiro | operações
Enviar contratos e acordos dos fornecedores para financeiro fazer análise Juridica | financeiro
Atualizar Ficha técnica | financeiro
Confirmar serviços contratados e pedir para Board a assinatura nos contratos com fornecedores (com ok do financeiro) | operações
Contratar Constellation para a data do grupo | operações
Confirmar bloqueios aéreos, fretamento, etc | aéreo
Receber contrato cias aéreas e enviar para análise e posterior assinatura | aéreo
Atualizar Ficha técnica | aéreo
Cuidar do fluxo contrato com Juridico e posicionar comercial | financeiro
Enviar invite para coordenadores (modelo pronto) anexar: PPT do projeto + perfil do cliente | Operações
Definir com cliente os campos possíveis na plataforma e que ele vai querer na Ficha de Inscrição | relacionamento
Definir com cliente perguntas para a Ficha de Inscrição (adicionais) | relacionamento
Montar régua de comunicação do grupo, aprovar com cliente e enviar para Concierge | relacionamento
VIAGEM DE INSPEÇÃO
Elaborar DBD do grupo | operações
Definir quem irá acompanhar a Viagem de Inspeção - Pinguim com Board | relacionamento/operações
Se for coordenador - Enviar convite (usar modelo) | operações
Enviar nome cliente para Viagem de Inspeção e datas ideiais para operações, aereo e marketing | relacionamento
Preparar Plataforma para a Viagem de Inspeção | relacionamento/concierge/plataforma
Alinhar relacionamento Viagem de Inspeção com concierge | relacionamento
Alinhar material comunicação e brindes com marketing | relacionamento
Separar aroma Pinguim para transfers e Pingoo para viagem | operações
Pedir para marketing uniforme para Viagem de Inspeção | operações
Montar agenda tentativa e enviar para DMC e fornecedores | operações
Fazer reserva aérea ee envia para relacionamento e operações | aereo
Receber confirmações DMC | operações
Elaborar Agenda e DBD da Visita Tecnica | operações
Solicitar infos check-in dos Hoteisconfirmar se haverá cartão de crédito pessoal no check in dos hoteis e qual valor | relacionamento
Montar planilha de custos da Viagem de Inspeção e enviar para relacionamento | operações
Enviar planilha de custos para aprovação do cliente | relacionamento
Receber OK do cliente e aprovar (ou pedir alterações) para operacções (go ahead) | relacionamento
Fazer a OS de Viagem de Inspeção (ses houver) e enviar para financeiro | comercial
Criar pagina na Plataforma, montar ficha de inscrição e enviar email para cliente preencher | relacionamento
Pedir dicas e roteiro Viagem de Inspeção para plannjer | relacionamento
Fazer dicas e roteiro Viagem de Inspeção e enviar para relacionamento | planner
Aprovar textos dicas e roteiro com cliente | relacionamento
Dar OK para planner subir dicas | relacionamento
Subir dados do Hotel e roteiro na plataforma | operações
Confirmar se pagamento do cliente está OK com financeiro para dar aprovação para DMC | operações
recebe forms e inicia relacionamento cliente para viagem de inspeção | concierge e relacionamento
Aprovar voos e autorizar emissão aérea | relacionamento
Atender cliente como convidado na plataforma - enviar carta voucher? | concierge
Criar relatorio (check list) da inspeção com dados da Viagem de Inspeção | operações
Confirmar opções de cardápio e enviar para relacionamento aprovar com cliente | operações
Definir cardápios e enviar para marketing montar - definir se será impresso | relacionamento
Montar régua de comunicação e aprovar com cliente e envia para Concierge e marketing | relacionamento
Cria posts conforme régua de comunicação | marketing
Envia posts para relacionamento aprovar com cliente | marketing
Envia posts para concierge após aprovação do cliente | relacionamento
Confirmar se pagamento está OK com financeiro para dar aprovação para DMC | operações
Pedir invoice para DMC | operações
Fazer o pedido de pagamento para Financeiro | operações
Montar planilha comparativa de cardápios | operações
Enviar para concierge logomarca e texto para envio de link plataforma | relacionamento
Enviar link para inscrição na Plataforma | concierge
Enviar valores reserva aerea com prazos e condições para operaçoes | aereo
Subir dicas , orientações gerais, hoteis para a Plataforma | planner
Emitir seguro saude e envia para concierge | operações
Emitir e tkt | aereo
Enviar pedido de pagamento para adm financeiros | operações e aereo
Pedir cartão Viagem de InspeçãoM - ATENÇÃO MINIMO USD 150 ou EUROS 150 | operações
Pedir para concierge solicitar foto e mensagem para contato de emergência | relacionamento
Receber foto e mensagem e enviar para marketing produzir cartão postal | relacionamento
Pedir para operações comprar com DMC um brinde ou escolher brinde Pinguim | relacionamento
Entregar para operadora o cartão postal e brinde | relacionamento
Fazer o pre check in cia aérea de todos | concierge
Montar pasta Viagem de Inspeção (DBD reservas ) - ver check list | operações
Fazer upload do dbd e relatorio Viagem de Inspeção e relatório de despsas no Tablet | operações
Fazer recibo Viagem de InspeçãoM e Tablet para coordenador | Operações
Fazer reunião com coordendor Viagem de Inspeção (e entrega material) *fazer invite e reservar sala e chamar Alfredo | Operações
Comprar algum presente para ser entregue no apto - preparar cartão com assinaturas - checar regras compliance do cliente | relacionamento
Prepara pasta de Viagem de Inspeção - cliente e Pinguim (vamos usar?) | operações
Receber e enviar Pasta de Viagem de Inspeção para cliente (*definir brinde default?) | relacionamento
Enviar pasta Viagem de Inspeção para cliente | relacionamento
Enviar mensagem "boa viagem " para cliente | relacionamento
PÓS Viagem de Inspeção
Solicitar cesta café da manhã e enviar para cliente | relacionamento
Ligar para cliente dar boas-vindas e saber o que achou da inspeção | relacionamento
Receber (ou fazer) relatório de despesas (Viagem de InspeçãoM e cash) e envia para financeiro no forms (em até 5 dias da volta) | operações
Receber (ou fazer) relatório Viagem de Inspeção com todas as informações e fotos. Salvar e enviar para relacionamento. Receber Tablet | operações
Fazer reunião pos Viagem de Inspeção com coordenador, relacionamento | operações
Enviar relatorio e nova planilha e agenda para cliente | operações
Enviar nova agenda para marketing | operações
Montar nova belezura e enviar para relacionamento | belezura
Enviar informações importantes para Dicas de Viagem para Planner | operações
Atualizar dicas de viagem | Planner
Aprova dicas com cliente e libera para planner publicar na plataforma | planner
Fazer reunião com cliente de alinhamento pós viagem inspeção | relacionamento
Receber custos do DMC e atualizar break | operações
Salvar nova planilha em planilha prévias e avisar relacionamento | operações
Atualizar ficha técnica e de marketing aprovados | operaçoes
Enviar planilha para financeiro fazer aditivo ao contrato | relacionamento
Envia para cliente o aditivo com a nova belezura | relacionamento
Envia relatorio modelo PPT da Viagem de Inspeção e fotos selecionadas para o cliente | relacionamento
Fazer reunião alinhamento ´pós inspeção - | todos
Fazer reunião alinhamento com cliente e planejamento (KV, material grafico e enxoval) e régua comunicação | relacionamento
Fazer reunião alinhamento com cliente e concierge para alinhar regua comunicação e relacionamento ao convidado | relacionamento
Pedir regras de campanha para cliente e enviar para concierge | relacionamento
FASE OPERAÇÃO
Confirmar recebimento de pagamento para iniciar contratos com fornecedores | operações
Receber novos contrato de fornecedores e conferir | operações
Enviar para financeiro conferir com juridico | operações
Enviar para escritorio advocacia para conferencia do contrato Hotel, DMC e outros | financeiro
Receber Ok do juridico ou pedido de alterações | financeiro
Comunicar operações que contratos estão OK ou pede alterações | financeiro
Assinar contrato ou pede alterações | operaçoes
Revisar detalhes de vôos | aéreo/operações
Confirmar coordenadores - enviar agenda atualizada | operações
Cobrar planilha atualizada e preparar roteiro plataforma. Enviar para relacionamento | planner
Receber relatorio Viagem de Inspeção e atualizar dicas e enviar para relacionamento | planner
Enviar para cliente e aprovar texto roteiro e dicas | relacionamento
Passar infos para montagem da comunidade pinguim na plataforma | relacionamento
Fazer novos cardápios e enviar para aprovação | operações
Aprovar cardápios com cliente | relacionamento
Confirmar com relacionamento os materiais de comunicação do grupo | marketing
checar se há data especial para propor criação (páscoa, dia dos namorados) | operações
Preparar pirulitos para viagem e aeroporto - enviar para operação | marketing
Confirmar e contratar necessidades de fotografo e camera no destino | operações
Confirmar com Constelllation o embarque e o numero de pessoas | operações/aereo
Confirmar se camiseta cliente ou Pinguim para equipe aeroporto | relacionamento
Pedir para Concierge informar se existem grávidas ou problemas mobilidade | operações
Pedir para aéreo a lista de voo para enviar para constellation | operaçõe
Enviar material embarque para Constellation (placas, camisetas, etc) | operações
Informa listas que a serem extraidas da plataforma Pinguim (air list, transfer in e out, bus boarding, niver, restrições, seguro e emergencia) - atenção para atividades com idade minima 21 anos e outras informações relevantes | operações
Solicitar listas de operações em campo para o concierge | operações
Preparar as listas para operações a partir da master | concierge
Checar aniversariantes durante a viagem e pedir algo especial para operador | operaçoes
Separar bolachas restrição alimentar | operações
Fazer reunião com DMC para "bater" DBD linha a linha | operações
Contratar aluguel de rádios ou cartão E-Sim (checar qual coordenador precisa) | operações
Checar com operador local duração de transfer out para carta de saída | operações
Checar com hotel tempo para pegar malas (e se malas dentro ou fora do apto) - | operações
Enviar para concierge dados para Carta Out (bus boarding) | operações
Solicitar para concierge pedir foto e mensagem para contatos emergência | relacionamento
Enviar foto e mensagem para markting criar cartão postal - definfir o gift | relacionamento
Alinhar com relacionamento o gift Pinguim para o cliente - (o que, como e o cartão) | operações/relacionamento
emitir seguro saúde | operações
Checar com marketing se tem grade uniforme coordenador - caso não, pedir | operações
Pedir para marketing o uniforme de coordenadores (para quem não tiver) | operações
Checar com coordenador se tem crachá (caso não, solicitar para marketing) | operações
Preparar pasta de coordenador no One Drive | operações
Pedir impressão do book coordenador para marketing | operações
agendar pagamento de coordenadores com adm financeiro | operações
pedir cash allowance: convidados e equipe | operações
Impressão de todo material de comunicação aprovado pelo cliente (bus boarding, cartas diarias, cartas brindes, cardápios, etc) | marketing
checar se haverá excesso bagagem para enviar material comunicação | operações
solicitar logo em alta definição (em curva) - cliente e campanha | relacionamento
referencia pantone do cliente (logo empresa e logo campanha) | relacionamento
verificar com cliente referencia de restrição de aplicação da logomarca | relacionamento
aprovar com cliente materiais de comunicação e marketing | relacionamento
confirmar itens de marketing aprovados pelo cliente (bolachas restrições, placas bus, placas aeroporto, table tents, etc) | relacionamento
confirma com marketing os itens aprovados pelo cliente | relacionamento
verificar prazos e cronograma de entrega de brindes e ações de criação | Market e. relacionamento
aprovar produção de brindes | marketing e relacionamento
Pedir para adm criar e-mail marketing e envio de link para plataforma | relacionamento
criar lay out da carta voucher | marketing
criar lay out dos cardápios | marketing
monta caderno de aprovações (material gráfico e enxoval) e envia para relacionamento | marketing
relacionamento envia cadernos para cliente aprovar e troca com marketing até final | relacionamento
lay out de uniforme de guia com aplicação de logo do cliente (se houver) | marketing
Cria layout para régua de comunicação | marketing
conteúdo das dicas de viagem | marketing
Cria cronograma de posts a partir das dicas | relacionamento
Envia para marketing preparar posts | relacionamento
Prepara posts e envia para comercial | marketing
Aprova posts com cliente | relacionamento
Pede roteiro atualizado para planner (envia agenda final) | relacionamento
Envia roteiro e dicas para cliente aprovar | relacionamento
Recebe aprovação do cliente conteúdo roteiro e dicas para para planner subir na plataforma | relacionamento
Prepara o book de enxoval com logos e envia para relacionamento aprovar com cliente - atualiza conforme aprovaççoes/ alterações | marketing
produz enxoval | marketing
produzir material gráfico aprovado pelo cliente (camisetas, placa aeroporto, placa onibus ,brindes, tags, banners, table tents, cardápios, etc) | marketing
formatar o e-mail de convite do concierge | marketing
criar imagem para concierge inserir no whatsplataforma com logo do cliente ou KV - plataforma | marketing
criar assinatura com logo cliente para email marketing do grupo | marketing
Cria capa para Pasta do coordenador e envia para operações | marketing
Solictar impressão e confecção de todo o material de comunicação | marketing
Subir dados do Hotel e roteiro na plataforma | operações
Contratar equipe concierge | concierge
Receber de relacionamento informações sobre cliente e viagem para treinamento | concierge
prepara material para treinamento | concierge/relacionamento/cultura
Prepara linha e configura wpp web nos computadores | concierge E Adm
Faz o treinamento | concierge
Solicita para adm o chip para o grupo e o fone fisico | concierge
Confirma régua de comunicaçao - cria ou recebe scripts | concierge
Confirmar com cliente dados que são necessários para Ficha Inscrição e passar para concierge | relacionamento
Aprovar com cliente a pesquisa de satisfação | relacionamento
Aprovar com cliente se podemos entregar Mimo Pinguim - em qual momento? | relacionamento/operação
Avisar Operações momento entrega mimo Pinguim | relacionamento
Avisar plataforma quais dados precisam estar na ficha, conforme listas necessárias | concierge
Recebe regras da campanha enviadas pelo relacionamento | concierge
Criar forms da Ficha de Inscrição conforme necessidade e aprovação cliente | relacionamento e concierge
pedir para ADM criar endereço de email exclusivo para cliente | operações
Pedir regras de campanha e logo para plataforma
definir data de inicio do concierge e avisa concierge e operações (de acordo com data lista cliente) | relacionamento
criar script ou receber da planner | concierge
criar cronograma postagens e mensagens - salvar na pasta cliente concierge | relacionamento
Pedir assinatura de e-mail para Marketing | relacionamento
Enviar logo (Cliente ou KV) para colocar no WPP | relacionamento
Enviar dados e infos para link plataforma | concierge
Fazer treinamento com equipe concierge- a viagem e perfil do grupo | concierge, cultura e comercial
Levantar equipamentos necessários (computador, office, one drive, celular) | concierge
Pedir para adm financ providenciar material para equipe concierge (instalação email com assinatura) | concierge
Confirmar com operações as listas necessarias (tam camiseta, restr. Alimentar, aniversario, saude, etc) | operações/concierge
Aprovar dados para Pesquisa de Satisfação | relacionamento
verificar prazos e cronograma de entrega de brindes e ações de criação | marketing
fazer reunião de alinhamento com comercial, marketing, plataforma e operações - régua de comunicação, listas, etc | concierge
Fazer upload dados dos premiados na plataforma | concierge
enviar convite para a plataforma para convidados | concierge
ligar confirmando e oferece ajuda para a inscrição no site | concierge
Receber régua de comunicação e artes para inserir no wpp
Informar previamente operações se houver grávidas ou menores de 21 na viagem | concierge
Organizar pedidos de extensão | concierge
Acompanhar comunidade na plataforma | concierge/comercial
pedir voos aereo conexões nacionais para operações/ aéreo | concierge
confirmar prazo de emissão | concierge/aéreo
Lista de necessidades especiais a bordo | operações/aéreo
Pedir extensõesde terrestre para Pinguim Agência (Fernanda) | concierge
Pedir Selo e saquinho Mimo Pinguim para marketing | relacionamento
Preparar e fazer upload de posts diários na Plataforma | relacionamento
Preparar inventário
PRÉ EMBARQUE
Enviar logo e nome para concierge - para aertura de grupo WPP (fechado) - ATENÇÃO - FICHA CONCIERGE PRONTA informar quando abre para conversas. Informar quem do cliente entra nesse grupo tb (aprovação do texto, aplicação do texto no KV e dia de abertura do grupo de whatsapp | relacionamento e concierge
Abrir grupo wpp | concierge
Faz reunião alinhamento pré-embarque | relacionamento/concierge/produção
Adequar o Check_list Viagem, aprovar com cliente e enviar para Concierge | relacionamento e concierge
Enviar check_list viagem para convidados | concierge
Contratar hotel em GRU ou porta a porta ou Rascal | operações
Pedir para concierge solicitar foto e mensagem para contato de emergência | relacionamento
Receber foto e mensagem e enviar para marketing produzir cartão postal | relacionamento
Entregar para operadora o cartão postal e brinde | relacionamento
Pedir para comprar presente para Cliente para DMC ou coordenadora | relacionamento
Fazer cartão para entregar com presente para cliente | relacionamento
Comprar chocolate e mimo Pinguim | operações
Baixar plataforma do grupo no Tablet | operações
Solicitar cash allowance e Viagem de InspeçãoM para coordenadores Pinguim e convidados | operações
Fazer recibos: entrega Viagem de InspeçãoM , relatorio Viagem de InspeçãoM, entrega uniforme, etc | operações
Separar aroma Pinguim para transfers e Pingoo para viagem | operações
Preparar material impresso | operações
Preparar mapa seat position (modelo no One Drive) e enviar para DMC | operações
Preparar listas que precisam ser impressas | concierge
Preparar material impresso para embarque | concierge
Conferir brindes | marketing
Preparar brindes | marketing
Pedir para concierge solicitar foto e mensagem para contato de emergência | relacionamento
Receber foto e mensagem e enviar para marketing produzir cartão postal | relacionamento
Pedir para operações comprar com DMC um brinde ou escolher brinde Pinguim | relacionamento
Preparar Cartão Pinguim e dar para Renata assinar | relacionamento
Comprar farmacinha, Kit higiene (freeco, sabonete liquido Granado, toalha de lavabo , fio dental, lenços umedecidos)e separar material de escritorio (tesoura, grampeador, caneta, durex, fita crepe, 10 folhas sulfite) | operações
Fazer envio de brindes pre viagem | marketing e relacionamento
Ver com cia aérea excesso de peso e regras entrada brindes no pais | operações/marketing
Preparar voucher e lista de extensão de viagens | concierge
Enviar lista voo para equipe de embarque (Constellation) e confirmar valores | operações
Preparar pasta equipe embarque (listas , etc) | operações/concierge
Preparar pasta de coordenação (BOLINHAS de mala, kit higiene, escritorio, farmacinha) | operações
Convocar reunião com coordenadores | operações
Reservar sala de reunião e pedir compra de bolo para relacionamento | operações
Fazer e imprimir recibo de cash allowance convidados | operações
Preparar o quem e quem e enviar para operações enviar para Constellation e operações (fazer com operações, se necessário) | relacionamento
imprimir recibos do coordenador (Viagem de Inspeçãom, uniforme e outros) | operações
imprimir recibo de entrega de rádios | operações
Comprar e-sim | operacoes
Comprar envelopes | marketing
Solicitar Cardapio e sala no Rascal e enviar para relacionamento | operacoes
Organizar o check in previo do grupo com equipe embarque | operaçõe
Enviar dbd e quem é quem cliente para coordenadores | operacoes
Definir data reunião, pedir sala e enviar invite para coordenadores e Alfredo | operacoes
Organizar (comprar bolo) e fazer reunião com coordenadores para tirar duvidas do DBD e organizar quando quem pode precisar de ajuda e momentos de descanso - isso já sai no DBD - e confirmar Alfredo online | operações e relacionamento
Receber material de comunicação e distribuir entre os coordenadores | operações
Pede listas para concierge (formato impressão, logo Pinguim | operações
Recebe as listas e prepara romaneio de material para coordenação - quem leva o que) lembrando de farmacinha e material escritório | operações
Definir quem ira acompanhar o embarque do grupo | relacionamento
Pedir para produção providencias bolinhas de mala, bolachas e todo material | operações
Comprar farmacinha, Kit higiene (freeco, sabonete liquido Granado, toalha de lavabo , fio dental, lenços umedecidos)e separar material de escritorio (tesoura, grampeador, caneta, durex, fita crepe, 10 folhas sulfite)
Pedir cesta de café da manhã para cliente | relacionamento/marketing
Preparar carta imigração e enviar para relacionamento pedir assinatura | concierge+relacionamento+marketing
Enviar carta imigração via authentique para cliente assinar | relacionamento
Enviar carta de imigração para produção imprimir (se for pouco, atendimento imprime) | relacionamento
Fazer manuseio embarque (cartas e envelopes e tags, etc) - gestão do relacionamento | concierge+relacionamento+produção
Subir seguro viagem na plataforma | concierge
Pedir para convidados terem o QR salvo em imagens no celular | concierge
Fazer e enviar webcheck in para convidados | concierge
acompanhar embarque | relacionamentoo
DURANTE A VIAGEM
Fazer fup com coordenadores para saber da viagem | operações
Enviar wpp para operaçoes com foto das notas dos extras diariamente | coordenadores
Atualizar planilha com extras diariamente | operações
Sobe pesquisa de satisfação na plataforma | concierge
APÓS A VIAGEM
enviar mensagem bem vindo de volta para convidados e cliente (Régua de comunicaçao com a pesquisa de satisfação) | concierge
Envia pesquisa de satisfação dos coordenadores | cultura
Upload no app da pesquisa satisfação convidados | concierge
Comprar e enviar cesta de café da manhã para a casa do cliente | relacionamento/marketing
Tabular Pesquisa de satisfação do cliente | relacionamento
Ligar para cliente para saber como correu a viagem | relacionamento
enviar boas vindas coordenadores | operacoes
Iniciar montagem da planilha de acerto final | operações
Enviar pesquisa de satisfação para coordenadores | relacionamento
Preparar PPT debriefing com cliente - Plataforma, avaliação, planilha fechamentoetc | relacionamento
Fazer reunião de debriefing interno - o que deu certo e o que não deu | todos
Pedir reembolso conforme lista de no shows | operações/aéreo
Se possivel, reunião debriefing com coordenadores | operações
Receber relatorio dos guias - da viagem e de extras | operações
Receber notas finais DMC | operações
Receber e conferir invoices finais | operações
Enviar invoices finais conferidas pra financeiro | operações
Montar a planilha final e organizar os comprovantes de operações | operações
Enviar planilha para financeiro | operações
Montar planiha com cambios e IOF | financeiro
Montar book de Fechamento com comprovantes | financeiro
Montar PPT final para cliente - dados da plataforma, aprendizados, etc | relacionamento
Enviar planilha de fechamento para o cliente | operações/comercial
Fazer faturamento final | financeiro
mandar pedido de reembolso para cia aérea | aereo/operações
Atentar para data prevista de reembolsos aéreos para cliente (fup) | aereo/financeiro
enviar brinde pós viagem | marketing/comercial
agendar reunião com cliente para apresentar custos finais e fazer o debriefing | operações e comercial
Se possivel, enviar PPT com ideias de destinos escolhidos pelos convidados | relacionamento